## G. DIRECTIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MATRIZ DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
año
ÁREA: GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO | COMPOMENTE | VALORACIÓN |  |  |  | EVIDENCIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | Misión, visión y principios, en el marco de una institución integrada
Metas institucionales
Conocimiento y apropiación del direccionamiento
Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural.
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN ESTRATÉGICA | Liderazgo
Articulación de planes, proyectos y acciones
Estrategia pedagógica
Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones
Seguimiento y autoevaluación
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
GOBIERNO ESCOLAR | Consejo directivo
Consejo académico
Comisión de evaluación y promoción
Comité de convivencia
Consejo estudiantil
Personero estudiantil
Asamblea de padres de familia
Consejo de padres de familia
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
CULTURA INSTITUCIONAL | Mecanismos de comunicación
Trabajo en equipo
Reconocimiento de logros
Identificación y divulgación de buenas prácticas
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
CLIMA ESCOLAR | Pertenencia y participación
Ambiente fisico
Inducción a los nuevos estudiantes
Motivación hacia el aprendizaje
Manual de convivencia
Actividades extracurriculares
Bienestar del alumnado
Manejo de conflictos
Manejo de casos díficiles
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
RELACIONES CON EL ENTORNO | Padres de familia
Autoridades educativas
Otras instituciones
Sector Productivo.
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROCESO | SUMAS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
| RENDIMIENTO PORCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## G. ACADÉMICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MATRIZ DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AÑO
ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
PROCESO | COMPONENTE | VALORACIÓN |  |  |  | EVIDENCIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4
DISEÑO PEDAGÓGICO | PLAN DE ESTUDIOS
ENFOQUE METODOLÓGICO
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
JORNADA ESCOLAR
EVALUACIÓN
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | OPCIONES DIDÁCTICAS PARA LAS ÁREAS, ASIGNATURAS Y PROYECTOS TRANSVERSALES
ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES
USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
USO DE LOS TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN DE AULA | RELACIÓN PEDAGÓGICA
PLANEACIÓN DE CLASES
ESTILO PEDAGÓGICO
EVALUACIÓN EN EL AULA
TOTAL
SEGUIMIENTO ACADÉMICO | SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
APOYO A ESTUDIANTES CON BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO O DIFICULTADES DE INTERACCIÓN
SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROCESO | SUMAS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
| RENDIMIENTO PORCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## G.ADMIN Y FINA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MATRIZ DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AÑO
ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | COMPOMENTE | VALORACIÓN |  |  |  | EVIDENCIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4
APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA | PROCESO DE MATRICULA
ARCHIVO ACADÉMICO
| BOLETINES DE CALIFICACIONES |  |  |  | 1
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1
ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y RECURSOS | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ESPACIOS
ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
SUMINISTROS Y DOTACIÓN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN DE SEVICIOS COMPLEMENTARIOS | SERVICIOS DE TRANSPORTE, RESTAURANTE, CAFETERIA Y SALUD
APOYO A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
TALENTO HUMANO | PERFILES
INDUCCIÓN
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ASIGNACIÓN ACADÉMICA
PERTENENCIA DEL PERSONAL VINCULADO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
ESTIMULOS
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
CONVIVENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS
BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
APOYO FINANCIERO Y CONTABLE | PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
CONTABILIDAD
INGRESOS Y GASTOS
CONTROL FISCAL
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROCESO | SUMAS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 1
| RENDIMIENTO PORCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 3.8462
|  | 0 | 0 | 0 | 3.8462

## G. COMUNIDAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MATRIZ DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA AUTO-EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AÑO
ÁREA: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
PROCESO | COMPOMENTE | VALORACIÓN
|  | 1 | 2 | 3 | 4
ACCESIBILIDAD | ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS POBLACIONALES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
PROYECTOS DE VIDA
TOTAL
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | ESCUELA FAMILIAR
OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
USO DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS MEDIOS
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL
TOTAL
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA | PARTICIAPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ASAMBLEA Y CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
TOTAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
| TOTAL | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DEL PROCESO | SUMAS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
| RENDIMIENTO PORCENTUAL | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## Balance de FO
Área de gestión | Fortaleza | Oportunidad de mejoramiento

## UTI
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | VALORACIÓN |  |  | TOTAL
|  | URGENCIA | TENDENCIA | IMPACTO
Directiva | Metas institucionales | 2 | 1 | 3 | 6
| Conocimiento y apropiación del direccionamiento | 1 | 1 | 3 | 5
| Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | 1 | 1 | 1 | 3
| Liderazgo | 1 | 1 | 2 | 4
| Articulación de planes, proyectos y acciones | 2 | 1 | 3 | 6
| Seguimiento y autoevaluación | 3 | 3 | 3 | 9
| Comisión de evaluación y promoción | 4 | 3 | 4 | 11
| Consejo estudiantil | 2 | 2 | 5 | 9
| Asamblea de padres de familia | 2 | 2 | 3 | 7
| Trabajo en equipo | 2 | 1 | 3 | 6
| Reconocimiento de logros | 2 | 1 | 2 | 5
| Identificación y divulgación de buenas prácticas (94) | 2 | 5 | 4 | 11
| Ambiente físico | 2 | 3 | 3 | 8
| Inducción a los nuevos estudiantes | 4 | 3 | 4 | 11
| Motivación hacia el aprendizaje |  |  |  | 0
| Actividades extracurriculares |  |  |  | 0
| Bienestar del alumnado | 3 | 3 | 5 | 11
| Sector productivo | 2 | 1 | 1 | 4
Académica | Enfoque metodológico | 4 | 2 | 5 | 11
| Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales | 4 | 2 | 5 | 11
| Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o dificultades de interacción. | 4 | 2 | 4 | 10
| Seguimiento a los egresados. | 3 | 2 | 2 | 7
Administrativa y Financiera | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | 2 | 3 | 3 | 8
| Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | 2 | 3 | 3 | 8
| Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales | 3 | 3 | 3 | 9
| Inducción | 1 | 1 | 4 | 6
| Formación y capacitación | 2 | 2 | 3 | 7
| Apoyo a la investigación | 2 | 2 | 3 | 7
Comunidad | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | 1 | 1 | 1 | 3

## PMI
PMI 2020 INST EDUC ANTONIO NARIÑO
GESTIÓN | OBJETIVO | METAS | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE PROCESO | ACCIONES | RESPONSABLE | TAREAS | PLAZO (PROGRAMACIÓN DE ACCIONES)
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTIVA | Buenas práctica pedagógicas, administrativas y culturales divulgadas a nivel municipal para el reconociimiento de la I.E. como lider regional rural | Construir una política de buenas prácticas en el 2018 | La politica de buenas prácticas pedagógicas, administrativa y culturales. | Número de buenas prácticas identificadas | Identificar una ruta de estructura de buenas prácticas (pedagógicas, administrativas y culturales) | Jefes de área | Revisión bibliográfica de modelos de buenas prácticas | 2020-04-23 | 2020-08-30
[6 empty] | Fernando Montealegre | Seleccionar los referentes bibliograficos que sean acordes al modelo pedagógico y realidad de la institución | 2020-07-16 | 2020-08-30
[5 empty] | Realizar un diagnóstico de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que se lleven en la I.E. | Docentes IEAN | Socialización de la ruta de buenas prácticas al cuerpo docente | 2020-05-21 | 2020-05-21
[6 empty] | Docentes IEAN | Identificación de lo que los integrantes de la comunidad educativa consideran son buenas prácticas | 2020-01-09 | 2020-01-11
[5 empty] | Elaborar una política de buenas prácticas que incluya direccionamientos para el componente pedagógico, administrativo y cultural acorde a la realidad y entorno institucional. | Consejo Directivo | Aprobación de la politica de buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales por parte del Consejo Directivo. | 2020-03-25 | 2020-03-28
[6 empty] | Consejo Academico | Revision de planes de area para verificacion de existecias de elementos (programas y proyectos) identificados como buenas practicas. | 2020-01-09 | 2020-06-18
[6 empty] | Jaime Florez | Diseño de formato para seguimiento de las buenas practicas. | 2020-04-08 | 2020-05-12
|  | Implementar una política de buenas prácticas en el 2019 | La política de buenas prácticas implementada por todos los miembros de la I.E. | Número de miembros de la I.E. con sistematización de buenas prácticas | Socializar la política de buenas prácticas a los miembros de la cumunidad educativa | Docentes IEAN | Inclusión de elementos de buenas practicas en los planes de área. | 2020-01-09 | 2020-01-18
[6 empty] | Docentes IEAN | Socialización de elementos de buenas practicas incluidos en los planes de area. | 2020-01-09 | 2020-01-18
[6 empty] | Docentes IEAN | Implementar las buenas practicas pedagogicas desde las áreas. | 2020-01-09 | 2020-12-01
[5 empty] | Apropiación de la política de buenas prácticas por los miembros de la comunidad educativa | Docentes IEAN | Sistematizacion de implementación de buenas prácticas pedagógicas. | 2020-01-09 | 2020-12-01
[6 empty] | Consejo Academico | Seguimiento y evaluacion de las buenas prácticas. | 2020-01-09 | 2020-12-01
[6 empty] | Consejo Directivo | Ajustes a los resultados de seguimiento de buenas prácticas | 2020-02-25 | 2020-11-29
ACADÉMICA | Un modelo pedagógico que fortalece la identidad institucional y direcciona su propuesta pedagógica. | Realizar un estado del arte sobre modelos pedagógicos en el 2018 | El estado del arte sobre modelos pedagógicos. | Número de áreas con estrategias pedagógicas identificado | Denifir la Misión institucional | Equipo de Curriculo | Identificar impronta antropológica. | 2020-06-09 | 2020-08-13
Identificar impronta epistemológica.
Identificar impronta sociológica.
[5 empty] | Identificar modelo y enfoques acordes a la misión. | Fernando Montealegre | Capacitación sobre las diferencias entre enfoques, modelos y estrategias pedagogicas. | 2020-05-14 | 2020-07-28
[6 empty] | Docentes IEAN | Revision bibliografía de modelos, pedagógicos de estilo interestructurante con sus enfoques y estrategias. | 2020-08-20 | 2020-08-29
[7 empty] | Escogencia del modelo y enfoque institucional. | 2020-01-09 | 2020-07-29
[7 empty] | Escogencia de las estrategias pedagógicas para cada una de las áreas | 2020-01-09 | 2020-07-23
|  | Implementar el modelo pedagógico en 2019 | El modelo pedagógico implementado en la institución educativa | Número de áreas con estrategias pedagógicas articuladas con del modelo. | Ajustar los documentos institucionales de acuerdo al modelo pedagógico | Consejo Directivo | Ajustar el PEI de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | 2020-01-09 | 2020-07-30
[6 empty] | Consejo Academico | Ajustar el SIEE de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | 2020-02-04 | 2020-07-24
[6 empty] | Consejo Directivo | Ajustar el manual de convivencia de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | 2020-03-11 | 2020-07-28
[6 empty] | Docentes IEAN | Ajustar los acuerdos pedagógicos y las bitácoras de campo en torno al plan de área y al modelo, enfoque pedagógico. | 2020-02-08 | 2020-07-30
[5 empty] | Divulgación del modelo pedagógico a la comunidad educativa. | Docentes IEAN | Socialización a los padres de familia de l a I.E. | 2020-05-06 | 2020-08-10
[6 empty] | Docentes IEAN | Socialización a los estudiantes de la I.E. | 2020-08-12 | 2020-08-11
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Direccionar una politica de apoyo a estudiantes con NEE que tenga los requerimentos necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo a los mismos. | Construir una política de apoyo a estudiantes con NEE en 2018 | La política de apoyo a estudiantes con NEE | Número de acuerdos con entes externos que contribuyan a la política de apoyo a estudiantes con NEE | Revisar marco teórico y legal sobre políticas de apoyo a estudiantes con NEE | Mg. Carlos Moreno | Recolectar información en grupo sobre la existencia de normatividad y manejo de NEE en las instituciones. | 2019-10-08 | 2020-10-12
[6 empty] | Mg. Carlos Moreno | Identificar instituciones que pueden brindar información y apoyo al manejo de NEE. | 2019-10-08 | 2020-10-12
[5 empty] | Solicitar los apoyos pertinentes para la política de apoyo a estudiantes con NEE | Mg. Carlos Moreno | Acercamiento con las instituciones para sondear posibilidades de acuerdos. | 2020-01-09 | 2020-08-18
[6 empty] | Mg. Carlos Moreno | Escogencia y definicion de condiciones, requisitos y gestion para atencion de estudiantes con NEE. | 2020-01-09 | 2020-01-18
[5 empty] | Elaborar una política de apoyo a estudiantes con NEE | Consejo Directivo | Aprobación de la politica de apoyo a estudiantes con NEE por parte del Consejo Directivo. | 2020-02-08 | 2020-02-08
[6 empty] | Docentes IEAN | Inclusion de programa de NEE en documentos institucionales. | 2020-03-11 | 2020-03-15
[6 empty] | Dpto de psicorientación IEAN | Implementar la ruta de atencion para estudiantes con NEE | 2020-02-08 | 2020-02-08
|  | Implementar una política de apoyo a estudiantes con NEE en 2019 | La política de apoyo a estudiantes con NEE implementada en toda la I.E. | Número de áreas con la política de apoyo a estudiantes con NEE implementada. | Adaptar todas las áreas de la I.E. a la política de apoyo a estudiantes con NEE | Docentes IEAN y Dpto de psicorientación. | Planeación de actividades del programa. | 2020-01-17 | 2020-01-21
[6 empty] | Dpto de psicorientación IEAN | Socialización de actividades para estudiantes con NEE incluidos en los planes de area. | 2020-01-17 | 2020-01-21
[6 empty] | Docentes IEAN | Implementar la politica de NEE desde las áreas. | 2020-01-21 | 2020-12-02
[5 empty] | Socializar la poítica de apoyo a estudiantes con NEE | Dpto de psicorientación IEAN | Seguimiento y evaluacion de la implementacion de la politica de forma periodica. | 2020-10-21 | 2020-12-02
[6 empty] | Docentes IEAN y Dpto de psicorientación. | Ajustes a los resultados de atención a estudiantes con NEE. | 2020-11-21 | 2020-12-02

## HV Ind-Académico
Metas | Indicadores
| Nombre | Objetivo | Unidad de medida | Variables | Fórmula | Periodicidad
Realizar un estado del arte sobre modelos pedagógicos en el 2020 | El estado del arte sobre modelos pedagógicos | Establecer si se logró la identificación del modelo, enfoque y estrategías pedagógicas | Unidad | Modelo pedagógico | N/A | Anual
| Número de áreas con estrategias pedagógicas identificadas | Medir el impacto de el modelo y enfoque pedagógico determinados en la I.E., Particularmente en las áreas. | Porcentaje | Cantidad de áreas con estrategia pedagógica identificada (AEPI) | (AEPI)/(TA) | Anual
Total de áreas (TA)
Implementar el modelo pedagógico en 2020 | El modelo pedagógico implementado en la institución educativa | Establecer si se logró la identificación del modelo, enfoque y estrategías pedagógicas | Unidad | Modelo pedagógico | N/A | Anual
| Número de áreas con estrategias pedagógicas identificadas | Medir el impacto de el modelo y enfoque pedagógico determinados en la I.E., Particularmente en las áreas. | Porcentaje | Cantidad de áreas con estrategia pedagógica identificada (AEPI) | (AEPI)/(TA) | Anual
Total de áreas (TA)

## POA-ACADEMICO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020
Área de gestión: ACADÉMICA
Objetivo: Un modelo pedagógico que fortalece la identidad institucional y direcciona su propuesta pedagógica.
Meta | Indicador | Acción | Tareas | Tiempos |  |  |  | Tiempos |  |  |  | Tiempos |  |  |  | Tiempos | [35 empty] | Responsable
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Jullio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Adopción de un modelo pedagógico institucional para el 2020 | modelo pedagógico institucional adoptado | Denifir la Misión institucional | Identificar impronta antropológica. | [48 empty] | Equipo de Curriculo. | bar: Abril 2
Identificar impronta epistemológica. | bar: Abril 2
Identificar impronta sociológica. | bar: Abril 2
|  | Realizar un estado del arte sobre modelos pedagógicos | Capacitación sobre las diferencias entre enfoques, modelos y estrategias pedagogicas. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Mayo 2
| El estado del arte sobre modelos pedagógicos |  | Revision bibliografía de modelos, pedagógicos de estilo interestructurante con sus enfoques y estrategias. | bar: Agosto 3
|  | definición de modelo pedagogico acorde a la misión. | Elección del modelo y enfoque institucional. | bar: Septiembre 2
Selecció de las estrategias pedagógicas para cada una de las áreas | bar: Noviembre 3
Implementar el modelo pedagógico en 2020 | El modelo pedagógico implementado en la institución educativa | Ajustar los documentos institucionales de acuerdo al modelo pedagógico | Ajustar el PEI de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | [48 empty] | Consejo Directivo | bar: ENERO 2
|  |  | Ajustar el SIEE de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | [48 empty] | Consejo Academico | bar: FEBRERO 2
|  |  | Ajustar el manual de convivencia de la institución de acuerdo al modelo y enfoque pedagógico determinado. | [48 empty] | Consejo Directivo | bar: MARZO 2
| # de documentos institucionales ajustado |  | Ajustar los acuerdos pedagógicos y las bitácoras de campo en torno al plan de área y al modelo, enfoque pedagógico. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: FEBRERO 1; Abril 1; Jullio 2; Septiembre 2
|  | Divulgación del modelo pedagógico a la comunidad educativa. | Socialización a los padres de familia de l a I.E. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Mayo 2
|  |  | Socialización a los estudiantes de la I.E. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Agosto 2

## POA-ADM.FINANCIERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO COELLO-COCORA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020
Área de gestión: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Objetivo:
Meta | Indicador | Acción | Tareas | Tiempos | [47 empty] | Responsable
|  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Jumio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Construir una política de apoyo a estudiantes con NEE en 2020 | La política de apoyo a estudiantes con NEE | Revisar marco teórico y legal sobre políticas de apoyo a estudiantes con NEE | Recolectar información en grupo sobre la existencia de normatividad y manejo de NEE en las instituciones. | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN | bar: Mayo 2
|  |  | Identificar instituciones que pueden brindar información y apoyo al manejo de NEE. | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN | bar: Agosto 3
|  | Solicitar los apoyos pertinentes para la política de apoyo a estudiantes con NEE | Acercamiento con las instituciones para sondear posibilidades de acuerdos. | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN | bar: Septiembre 4
| Número de acuerdos con entes externos que contribuyan a la política de apoyo a estudiantes con NEE |  | Escogencia y definicion de condiciones, requisitos y gestion para atencion de estudiantes con NEE. | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN | bar: Octubre 2
|  | Elaborar una política de apoyo a estudiantes con NEE | Aprobación de la politica de apoyo a estudiantes con NEE por parte del Consejo Directivo. | [48 empty] | Consejo Dirrectivo | bar: Octubre 4
|  |  | Inclusion de programa de NEE en documentos institucionales. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Noviembre 4
|  |  | Establecer uan ruta de atencion para estudiantes con NEE | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN
X
Implementar una política de apoyo a estudiantes con NEE en 2020 | La política de apoyo a estudiantes con NEE implementada en toda la I.E. | Adaptar todas las áreas de la I.E. a la política de apoyo a estudiantes con NEE | Planeación de actividades del programa | [48 empty] | Docentes IEAN y Dpto de psicorientacion. | bar: Enero 2 to Enero 3
|  |  | Socialización de actividades para estudiantes con NEE incluidos en los planes de area. | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN | bar: Enero 2 to Enero 3
|  |  | Implementar la politica de NEE desde las áreas. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Enero 2 to Diciembre 1
| Número de áreas con la política de apoyo a estudiantes con NEE implementada. | Socializar la poítica de apoyo a estudiantes con NEE | Seguimiento y evaluacion de la implementacion de la politica de forma periodica | [48 empty] | Dpto de psicorientacion IEAN
[5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Ajustes a los resultados de atención a estudiantes con NEE. | [48 empty] | Docentes IEAN y Dpto de psicorientacion.
[5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## POA-DIRECTIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO COELLO-COCORA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2020
Área de gestión: DIRECTIVA
Objetivo: Buenas práctica pedagógicas, administrativas y culturales divulgadas a nivel municipal para el reconociimiento de la I.E. como lider regional rural
Meta | Indicador | Acción | Tareas | Tiempos | [47 empty] | Responsable
|  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Construir e implementar una política de buenas prácticas pedagogicas, administrativas y culturales en el 2020. | La politica de buenas prácticas pedagógicas, administrativa y culturales. | Identificar una ruta de estructura de buenas prácticas (pedagógicas, administrativas y culturales) | Revisión bibliográfica de modelos de buenas prácticas | [48 empty] | Jefes de area | bar: Abril 4 to Junio 2
|  |  | Seleccionar los referentes bibliograficos que sean acordes al modelo pedagógico y realidad de la institución | [48 empty] | Fernando Montealegre | bar: Julio 3 to Julio 4
|  | Realizar un diagnóstico de las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que se lleven en la I.E | Socialización de la ruta de buenas prácticas al cuerpo docente | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Mayo 3; Septiembre 4
| Número de buenas prácticas identificadas. |  | Identificación de lo que los integrantes de la comunidad educativa consideran son buenas prácticas | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Octubre 2
|  | Elaborar y aprobacion una política de buenas prácticas que incluya direccionamientos para el componente pedagógico, administrativo y cultural acorde a la realidad y entorno institucional. | Aprobación de la politica de buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales por parte del Consejo Directivo. | [48 empty] | Consejo Directivo | bar: Octubre 4
|  |  | Revision de planes de area para verificacion de existecias de elementos (programas y proyectos) identificados como buenas practicas. | [48 empty] | Consejo Academico | bar: Noviembre 4
|  |  | Diseño de formato para seguimiento de las buenas practicas. | [48 empty] | Jaime Florez | bar: Diciembre 1
Implementar una política de buenas prácticas en el 2020 | La política de buenas prácticas implementada por todos los miembros de la I.E. |  | Inclusión de elementos de buenas practicas en los planes de área. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Enero 2 to Enero 3
|  | Socializar la política de buenas prácticas a los miembros de la cumunidad educativa | Socialización de elementos de buenas practicas incluidos en los planes de area.
Docentes IEAN | bar: Enero 2 to Enero 3
|  |  | Implementar las buenas practicas pedagogicas desde las áreas. | [48 empty] | Docentes IEAN
[5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Número de miembros de la I.E. con sistematización de buenas prácticas | Apropiación de la política de buenas prácticas por los miembros de la comunidad educativa | Sistematizacion de implementación de buenas prácticas pedagógicas. | [48 empty] | Docentes IEAN | bar: Enero 2 to Noviembre 4
|  |  | Seguimiento y evaluacion de las buenas prácticas | [48 empty] | Consejo Academico | bar: Enero 2 to Noviembre 4
|  |  | Ajustes a los resultados de seguimiento de buenas prácticas. | [48 empty] | Consejo Directivo
[46 empty] | x | x